## Registro maestro
ID | Título | Tipo | Módulo | Descripción | Decisión requerida | Impacto | Prioridad | Riesgo | Dependencia | Bloquea lanzamiento | Documentos afectados | Área responsable | Dueño decisión | Dueño ejecución | Fecha objetivo | Estado | Siguiente acción | Criterio de cierre | Evidencia | Notas
PEN-LAN-001 | Alcance exacto de Leo en la primera versión | Decisión funcional | Lanzamiento | Definir lista cerrada de capacidades habilitadas en producción | Aprobar qué consulta, modifica, prepara y queda fuera de alcance | Crítico | P0 | Liberar funciones sin control o dejar vacíos operativos | Catálogo de intenciones; APIs; seguridad; QA | Sí | Catálogo; capacidades; seguridad; QA | Producto/Dirección | Dirección + Producto | Producto + Tecnología |  | Pendiente de decisión | Aprobar alcance MVP | Lista aprobada con estado Habilitada en producción
PEN-LAN-002 | Fecha y estrategia de liberación | Decisión ejecutiva | Lanzamiento | Definir piloto, segmento, canal y despliegue por fases | Aprobar plan de liberación y reversión | Alto | P1 | Lanzamiento descoordinado | PEN-LAN-001 | Sí | Roadmap; QA; operación | Dirección/Producto | Dirección | Producto + Operaciones |  | Pendiente de decisión | Definir fases y criterios de rollback | Plan firmado con responsables y fechas
PEN-LAN-003 | Canal inicial de Leo | Decisión funcional | Canales | Definir WhatsApp, portal o ambos | Aprobar canal inicial y validación de sesión entre canales | Alto | P1 | Duplicidad de sesión y control de identidad insuficiente | Sesiones; jurídico; arquitectura | Sí | Seguridad; T&C; manual funcional | Producto/Tecnología/Jurídico | Producto | Tecnología |  | Pendiente de decisión | Comparar riesgos por canal | Canal inicial aprobado y documentado
PEN-AUT-001 | Duración de sesión | Pendiente de seguridad | Autenticación | Definir duración total, inactividad, renovación y cierre | Aprobar política de sesión | Crítico | P0 | Acceso indebido o fricción excesiva | Arquitectura de identidad | Sí | Seguridad; capacidades; APIs | Seguridad/Tecnología | Seguridad | Tecnología |  | Pendiente de decisión | Proponer política y probar escenarios | Política aprobada y configurada
PEN-AUT-002 | Sesiones múltiples | Pendiente de seguridad | Autenticación | Definir concurrencia, notificaciones y revocación | Aprobar política de sesiones simultáneas | Alto | P1 | Uso no autorizado o confusión de sesión | PEN-AUT-001 | No | Seguridad; manual funcional | Seguridad/Tecnología | Seguridad | Tecnología |  | Identificado | Diseñar opciones | Política documentada y probada
PEN-AUT-003 | Recuperación de contraseña | Pendiente funcional | Autenticación | Definir canal, vigencia, reintentos, bloqueo y auditoría | Aprobar flujo de recuperación | Alto | P1 | Secuestro o pérdida de cuenta | Proveedor de identidad | Sí | Guía conversacional; seguridad; APIs | Producto/Seguridad | Seguridad | Tecnología |  | En análisis | Documentar flujo end-to-end | Flujo probado con evidencia
PEN-AUT-004 | Revalidación de correo y teléfono | Pendiente de seguridad | Perfil | Definir verificación cuando cambien datos de acceso | Aprobar factor y secuencia de revalidación | Alto | P1 | Secuestro de cuenta | OTP y sesión | Sí | Seguridad; perfil; APIs | Seguridad/Producto | Seguridad | Tecnología |  | Identificado | Diseñar casos de cambio | Controles implementados y probados
PEN-AUT-005 | Política de OTP | Pendiente de seguridad | Autenticación | Definir duración, intentos, bloqueo, reenvío y asociación a acción | Aprobar política OTP SMS | Crítico | P0 | Acceso indebido a resultados o facturas | Proveedor SMS | Sí | Seguridad; resultados; facturación | Seguridad/Tecnología | Seguridad | Tecnología |  | Pendiente de decisión | Proponer parámetros | Política aprobada, configurada y probada
PEN-AUT-006 | Cambio de canal | Pendiente funcional | Canales | Definir validación al pasar portal↔WhatsApp | Aprobar transferencia o reautenticación | Alto | P1 | Herencia indebida de sesión | PEN-LAN-003; PEN-AUT-001 | Sí | Seguridad; manual funcional | Producto/Seguridad | Seguridad | Tecnología |  | Identificado | Diseñar secuencia segura | Flujo aprobado y probado
PEN-REG-001 | Registro completo mediante Leo | Pendiente funcional | Registro | Definir datos capturados por Leo y por componente seguro | Aprobar alcance de registro y consentimientos | Alto | P1 | Exposición de datos o abandono | Jurídico; OTP; formularios | Sí | Guía; capacidades; seguridad | Producto/Jurídico | Producto | Tecnología |  | En análisis | Diseñar formulario seguro | Registro probado y documentos legales actualizados
PEN-REG-002 | Duplicidad de cuenta | Pendiente funcional | Registro | Definir prioridad teléfono/correo, recuperación y fusión | Aprobar regla de duplicidad | Alto | P1 | Cuentas duplicadas o inaccesibles | Identidad | Sí | Reglas de negocio; APIs | Producto/Operaciones | Producto | Tecnología/Operaciones |  | Identificado | Mapear escenarios | Regla implementada y probada
PEN-REG-003 | Eliminación de cuenta | Pendiente jurídico | Cuenta | Definir validación, retención, anonimización y excepciones | Aprobar procedimiento de eliminación | Crítico | P0 | Incumplimiento de privacidad | Retención; ARCO | Sí | Aviso; T&C; seguridad | Jurídico/Privacidad | Jurídico | Tecnología/Operaciones |  | Pendiente de decisión | Diseñar política y flujo | Procedimiento aprobado y evidencia de prueba
PEN-RES-001 | Vigencia de ligas seguras | Decisión técnica | Resultados | Confirmar vigencia objetivo de una hora | Aprobar TTL y revocación | Crítico | P0 | Exposición o indisponibilidad | Arquitectura de ligas | Sí | Seguridad; resultados; APIs | Seguridad/Tecnología | Seguridad | Tecnología |  | Pendiente de decisión | Validar una hora con jurídico y operación | TTL aprobado y configurado
PEN-RES-002 | Número de aperturas y descargas | Pendiente técnico | Resultados | Definir límites, revocación y eventos | Aprobar política de uso de liga | Alto | P1 | Compartición o bloqueo injustificado | PEN-RES-001 | No | Seguridad; resultados | Seguridad/Producto | Producto | Tecnología |  | Identificado | Proponer límites | Política implementada y probada
PEN-RES-003 | Protocolo de resultado no cargado | Pendiente operativo | Resultados | Definir responsable, validación con laboratorio y cierre | Aprobar protocolo operativo | Alto | P1 | Afectación de atención y confianza | Escalamiento | Sí | Escalamiento; atención | Operaciones/Atención | Operaciones | Atención/Operaciones |  | Identificado | Asignar responsable | Protocolo aprobado y casos de prueba
PEN-RES-004 | Resultado de paciente equivocado | Pendiente de seguridad | Resultados | Formalizar revocación, evidencia, notificación e investigación | Aprobar protocolo de incidente P0 | Crítico | P0 | Exposición de datos clínicos | PEN-SEG-004 | Sí | Seguridad; escalamiento; jurídico | Seguridad/Privacidad | Seguridad | Seguridad/Operaciones |  | Pendiente de decisión | Diseñar playbook | Playbook aprobado y simulacro ejecutado
PEN-FAC-001 | Flujo final de solicitud de factura | Pendiente funcional | Facturación | Definir perfil fiscal, CFDI, periodo, estados y errores | Aprobar flujo end-to-end | Alto | P1 | Errores fiscales y mala experiencia | APIs; perfiles fiscales | Sí | Manual; capacidades; seguridad | Facturación/Producto | Facturación | Tecnología |  | En análisis | Documentar estados | Flujo probado y aprobado
PEN-FAC-002 | Facturación fuera de periodo | Decisión operativa | Facturación | Definir excepciones, aprobador y respuesta | Aprobar política excepcional | Alto | P1 | Incumplimiento o promesas indebidas | Política fiscal | No | Reglas; escalamiento | Facturación/Jurídico | Facturación | Operaciones |  | Identificado | Definir casos permitidos | Política aprobada
PEN-FAC-003 | Corrección de factura | Pendiente operativo | Facturación | Definir cancelación, sustitución y plazos | Aprobar procedimiento | Alto | P1 | Errores fiscales no corregidos | PEN-FAC-001 | Sí | Reglas; escalamiento | Facturación/Jurídico | Facturación | Facturación/Operaciones |  | Identificado | Documentar procedimiento | Procedimiento aprobado y probado
PEN-FAC-004 | Retención de perfiles fiscales y constancias | Pendiente jurídico | Facturación | Definir plazo, base legal, acceso y eliminación | Aprobar política de retención fiscal | Crítico | P0 | Incumplimiento y exposición de datos | Retención general | Sí | Aviso; seguridad; facturación | Jurídico/Facturación/Seguridad | Jurídico | Tecnología/Facturación |  | Pendiente de decisión | Emitir política | Política aprobada e implementada
PEN-PAG-001 | Visualización de saldo Ahorro a la Vista | Decisión funcional | Pagos/ODESSA | Definir si Leo muestra saldo y con qué enmascaramiento | Aprobar visibilidad y frecuencia | Alto | P1 | Exposición financiera | Integración ODESSA | No | Seguridad; capacidades | Producto/Seguridad | Producto | Tecnología |  | Pendiente de decisión | Validar con ODESSA | Regla aprobada y probada
PEN-PAG-002 | Vinculación con ODESSA | Pendiente técnico | Pagos/ODESSA | Definir titularidad, revocación y errores | Aprobar flujo de vinculación | Alto | P1 | Acceso a saldo ajeno | Identidad ODESSA | Sí | Seguridad; APIs | Tecnología/Seguridad | Seguridad | Tecnología |  | Identificado | Documentar contrato | Vinculación probada
PEN-PAG-003 | Alta de tarjetas | Pendiente técnico | Pagos | Implementar proveedor, tokenización y componente seguro | Aprobar proveedor y alcance | Medio | P2 | Riesgo PCI y fraude | Proveedor de pagos | No | Seguridad; capacidades | Tecnología/Pagos | Dirección/Finanzas | Tecnología |  | Pospuesto | Evaluar proveedor | Flujo seguro certificado y probado
PEN-PAG-004 | Pago operado por Leo | Decisión funcional | Pagos | Definir idempotencia, antifraude, conciliación y reversas | Aprobar si entra a roadmap | Bajo | P3 | Doble cargo o fraude | PEN-PAG-003; arquitectura financiera | No | Roadmap; seguridad | Dirección/Producto | Dirección | Tecnología/Finanzas |  | Pospuesto | Mantener fuera de alcance inicial | Aprobación formal para fase futura
PEN-PAG-005 | Política de reembolsos | Pendiente operativo | Pagos | Definir plazos, estados, evidencia y excepciones | Aprobar política | Alto | P1 | Afectación económica y reclamos | Conciliación | Sí | Reglas; escalamiento | Finanzas/Operaciones | Finanzas | Operaciones |  | Identificado | Consolidar reglas | Política aprobada y publicada
PEN-LAB-001 | Endpoints y contratos de laboratorios | Pendiente técnico | Laboratorios | Definir búsqueda, alias, precio, preparación, cobertura, cita y sucursal | Aprobar contrato API completo | Crítico | P0 | Información dinámica incorrecta | Arquitectura de integración | Sí | APIs; capacidades; manual | Tecnología/Producto | Tecnología | Tecnología |  | En análisis | Completar inventario | Contratos documentados y probados
PEN-LAB-002 | Fuente de equivalencias | Pendiente de datos | Laboratorios | Definir propietario, actualización y validación | Aprobar fuente maestra de alias | Alto | P1 | Estudios no encontrados o mal mapeados | PEN-LAB-001 | No | Base maestra; APIs | Operaciones/Producto | Producto | Operaciones/Tecnología |  | Identificado | Asignar owner de catálogo | Fuente aprobada y proceso de actualización
PEN-LAB-003 | Cobertura por localidad | Pendiente funcional | Laboratorios | Definir nivel geográfico y fallback | Aprobar precisión de cobertura | Alto | P1 | Cotización errónea | API de cobertura | Sí | Reglas; guía; APIs | Producto/Operaciones | Producto | Tecnología |  | En análisis | Modelar niveles | Regla implementada y probada
PEN-LAB-004 | Tiempos de entrega | Pendiente de datos | Laboratorios | Definir si se integran a API y quién mantiene | Aprobar política de comunicación | Medio | P2 | Promesas incorrectas | Laboratorios aliados | No | Base maestra; histórico | Operaciones | Operaciones | Tecnología/Operaciones |  | Identificado | Validar disponibilidad por proveedor | Fuente y mensaje aprobados
PEN-LAB-005 | Descuentos y lenguaje comercial | Pendiente jurídico | Marketing/Laboratorios | Validar redacción vigente | Aprobar copy comercial | Alto | P1 | Publicidad engañosa | Jurídico/Marketing | No | Guía; histórico; campañas | Marketing/Jurídico | Jurídico | Marketing |  | En revisión | Aprobar frase estándar | Copy aprobado y versionado
PEN-CAR-001 | Confirmación de cambios de carrito | Pendiente funcional | Carrito | Definir confirmación, resumen y errores parciales | Aprobar reglas transaccionales | Alto | P1 | Cambios no deseados | Idempotencia | No | Guía; capacidades | Producto | Producto | Tecnología |  | Identificado | Diseñar casos | Reglas probadas
PEN-CIT-001 | Flujo definitivo de concierge | Pendiente operativo | Citas | Definir activación, horario, transferencia y regreso al checkout | Aprobar flujo operativo | Alto | P1 | Cita incompleta y abandono | Escalamiento; checkout | Sí | Manual; guía; escalamiento | Operaciones/Producto | Operaciones | Atención/Tecnología |  | En análisis | Mapear journey | Flujo probado y responsable asignado
PEN-CIT-002 | Estado cita pendiente | Pendiente funcional | Citas | Definir bloqueo de pago, vigencia y notificaciones | Aprobar estados y transiciones | Alto | P1 | Pago sin cita | PEN-CIT-001 | Sí | APIs; manual | Producto/Operaciones | Producto | Tecnología |  | Identificado | Diseñar máquina de estados | Estados implementados y probados
PEN-CHK-001 | Checkout por Leo | Decisión funcional | Checkout | Mantener fuera de alcance inicial | Aprobar posposición | Bajo | P3 | Complejidad y riesgo financiero | Pagos; seguridad | No | Roadmap | Dirección/Producto | Dirección | Producto |  | Pospuesto | Documentar fase futura | Posposición aprobada
PEN-FAM-001 | Reglas definitivas de elegibilidad | Pendiente funcional | Familiares | Definir parentesco, edades, integrantes y excepciones | Aprobar reglas de negocio | Alto | P1 | Altas indebidas o rechazos incorrectos | Planes | Sí | Reglas; guía; APIs | Producto/Operaciones | Producto | Tecnología |  | En análisis | Consolidar reglas | Reglas aprobadas y probadas
PEN-FAM-002 | Tratamiento de menores | Pendiente jurídico | Familiares/Resultados | Definir consentimiento, representación y acceso | Aprobar política de menores | Crítico | P0 | Riesgo jurídico y de privacidad | PEN-JUR-001; PEN-REG-003 | Sí | Aviso; T&C; seguridad | Jurídico/Privacidad | Jurídico | Producto/Tecnología |  | Pendiente de decisión | Preparar política | Política aprobada y aplicada
PEN-PAC-001 | Autorización de pacientes frecuentes | Pendiente jurídico | Pacientes | Definir consentimiento, acceso a resultados y eliminación | Aprobar relación titular-paciente | Alto | P1 | Acceso a datos de terceros | PEN-FAM-002 | Sí | Seguridad; guía | Jurídico/Producto | Jurídico | Producto/Tecnología |  | Identificado | Diseñar consentimiento | Flujo aprobado y probado
PEN-FAR-001 | Condiciones de reactivación de Farmacia | Decisión estratégica | Farmacia | Definir procesador, operación, proveedores y QA | Aprobar gate de reactivación | Bajo | P3 | Reactivar sin controles | Proveedor de pagos | No | Histórico; roadmap | Dirección/Producto | Dirección | Producto/Operaciones |  | Pospuesto | Mantener suspendida | Checklist de reactivación aprobado
PEN-FAR-002 | Soporte histórico de Farmacia | Pendiente operativo | Farmacia | Definir equipo, canales y datos disponibles | Aprobar protocolo de soporte histórico | Medio | P2 | Casos antiguos sin atención | Datos históricos | No | Escalamiento; histórico | Operaciones/Atención | Operaciones | Atención |  | Identificado | Asignar responsables | Protocolo aprobado
PEN-FAR-003 | Registro de interés en Farmacia | Pendiente jurídico | Farmacia/Marketing | Definir consentimiento y finalidad | Aprobar captura de interés | Bajo | P3 | Uso indebido de datos | Aviso de privacidad | No | Guía; capacidades | Marketing/Jurídico | Jurídico | Marketing/Tecnología |  | Pospuesto | Mantener deshabilitado | Consentimiento y flujo aprobados
PEN-SOP-001 | Sistema de registro de escalamientos | Pendiente técnico | Soporte | Definir herramienta, estados, colas y auditoría | Aprobar solución operativa | Crítico | P0 | Casos sin seguimiento ni trazabilidad | Integración CRM/WhatsApp | Sí | Escalamiento; capacidades | Operaciones/Tecnología | Operaciones | Tecnología |  | Pendiente de decisión | Seleccionar herramienta | Sistema implementado y probado
PEN-SOP-002 | Responsables por módulo | Pendiente operativo | Soporte | Asignar responsables para cuenta, pagos, pedidos, resultados, factura y privacidad | Aprobar RACI | Crítico | P0 | Escalamientos sin dueño | PEN-SOP-001 | Sí | Escalamiento; registro maestro | Dirección/Operaciones | Dirección | Operaciones |  | Pendiente de decisión | Construir RACI | RACI aprobado
PEN-SOP-003 | Horario de días festivos | Pendiente operativo | Atención | Definir calendario especial | Aprobar horario festivo | Medio | P2 | Expectativas incorrectas | Calendario anual | No | Guía; escalamiento | Operaciones/Atención | Operaciones | Atención |  | Identificado | Definir calendario | Horario publicado y versionado
PEN-SOP-004 | SLA interno | Pendiente operativo | Soporte | Definir tiempos internos por prioridad | Aprobar SLA interno | Medio | P2 | Casos críticos sin tiempos internos | PEN-SOP-002 | No | Escalamiento; operación | Operaciones | Dirección/Operaciones | Atención |  | Identificado | Proponer SLA por P0-P3 | SLA aprobado internamente
PEN-JUR-001 | Aviso de Privacidad para Leo | Pendiente jurídico | Privacidad | Actualizar para WhatsApp, Leo, APIs, memoria, terceros y menores | Aprobar nueva versión | Crítico | P0 | Lanzamiento sin cobertura jurídica | Decisiones de memoria y canal | Sí | Aviso; base maestra; seguridad | Jurídico/Privacidad | Jurídico | Jurídico |  | En análisis | Cerrar alcance de tratamiento | Versión aprobada y publicada
PEN-JUR-002 | Términos y Condiciones actualizados | Pendiente jurídico | Jurídico | Cubrir uso de Leo, autenticación, resultados, pagos y servicios suspendidos | Aprobar nueva versión | Crítico | P0 | Riesgo contractual | PEN-LAN-001 | Sí | T&C; guía; capacidades | Jurídico | Jurídico | Jurídico |  | En análisis | Actualizar documento | Versión aprobada y publicada
PEN-JUR-003 | Consentimiento de primer uso | Pendiente jurídico | Privacidad | Definir texto, versión, aceptación, rechazo y evidencia | Aprobar mecanismo de consentimiento | Crítico | P0 | Tratamiento sin consentimiento válido | PEN-JUR-001 | Sí | Guía; seguridad; APIs | Jurídico/Producto | Jurídico | Tecnología |  | Pendiente de decisión | Redactar copy y evento de auditoría | Consentimiento implementado y trazable
PEN-JUR-004 | Memoria conversacional | Pendiente jurídico | IA/Privacidad | Definir finalidad, base, plazo y derechos | Aprobar política de memoria | Crítico | P0 | Conservación indebida de datos | PEN-JUR-001 | Sí | Seguridad; guía; arquitectura IA | Jurídico/Producto | Jurídico | Tecnología/IA |  | Pendiente de decisión | Definir categorías y plazos | Política implementada
PEN-JUR-005 | Uso de conversaciones | Decisión jurídica | IA/Privacidad | Mantener exclusión de entrenamiento en esta etapa | Aprobar política formal | Crítico | P0 | Uso secundario no autorizado | PEN-JUR-001 | Sí | Aviso; seguridad | Jurídico/Dirección | Dirección/Jurídico | Tecnología/IA |  | Pendiente de decisión | Formalizar no-entrenamiento | Configuración y documentos alineados
PEN-JUR-006 | Derechos ARCO | Pendiente operativo | Privacidad | Definir procedimiento, verificación, responsables y plazos internos | Aprobar protocolo ARCO | Alto | P1 | Incumplimiento regulatorio | PEN-JUR-001 | Sí | Aviso; escalamiento | Jurídico/Privacidad | Jurídico | Privacidad/Atención |  | En análisis | Documentar proceso | Protocolo aprobado y probado
PEN-SEG-001 | Matriz definitiva de roles internos | Pendiente de seguridad | Seguridad | Definir permisos por recurso y ambiente | Aprobar RBAC | Crítico | P0 | Acceso excesivo | Inventario de roles | Sí | Seguridad; operación | Seguridad/Tecnología | Seguridad | Tecnología |  | Pendiente de decisión | Construir RACI/RBAC | Roles configurados y auditados
PEN-SEG-002 | Gestión de secretos | Pendiente de seguridad | Arquitectura | Definir almacenamiento, rotación y revocación | Aprobar estándar de secretos | Crítico | P0 | Compromiso de sistemas | Arquitectura cloud | Sí | Seguridad; APIs | Seguridad/Tecnología | Seguridad | Tecnología |  | En análisis | Inventariar secretos | Estándar implementado y evidencia de rotación
PEN-SEG-003 | Detección de datos sensibles en chat | Pendiente técnico | IA/Seguridad | Definir detección, redacción y no persistencia | Aprobar mecanismo de protección | Alto | P1 | Exposición en conversación o logs | Plataforma IA | Sí | Seguridad; guía | Seguridad/IA | Seguridad | Tecnología/IA |  | Identificado | Diseñar filtros | Pruebas negativas aprobadas
PEN-SEG-004 | Protocolo de incidentes | Pendiente de seguridad | Seguridad | Definir clasificación, contención, notificación y cierre | Aprobar playbook | Crítico | P0 | Respuesta tardía o incompleta | PEN-SOP-002 | Sí | Seguridad; escalamiento | Seguridad/Jurídico | Seguridad | Seguridad/Operaciones |  | Pendiente de decisión | Redactar playbook | Simulacro ejecutado y aprobado
PEN-SEG-005 | Revisión periódica de accesos | Pendiente operativo | Seguridad | Definir frecuencia y evidencia | Aprobar calendario de recertificación | Alto | P1 | Privilegios obsoletos | PEN-SEG-001 | No | Seguridad | Seguridad | Seguridad | Tecnología/RRHH |  | Identificado | Proponer periodicidad | Primera revisión completada
PEN-DAT-001 | Fuente de verdad por módulo | Pendiente de datos | Gobierno de datos | Documentar fuente para usuarios, planes, laboratorios, pedidos, resultados y pagos | Aprobar catálogo de fuentes | Crítico | P0 | Respuestas inconsistentes | Arquitectura y owners | Sí | Base maestra; APIs; histórico | Producto/Tecnología | Producto | Tecnología/Operaciones |  | En análisis | Construir mapa de fuentes | Mapa aprobado y versionado
PEN-DAT-002 | Control de versiones | Pendiente operativo | Documentación | Definir nomenclatura, owner, aprobador y vigencia | Aprobar política documental | Alto | P1 | Uso de documentos obsoletos | Repositorio | No | Todos los documentos | Producto/Operaciones | Producto | Operaciones |  | Identificado | Definir convención | Política aplicada a todos los documentos
PEN-DAT-003 | Etiquetado de contenido histórico | Pendiente de datos | Conocimiento | Aplicar estados y exclusión de respuestas activas | Aprobar metadatos y filtros | Alto | P1 | Recuperación de contenido obsoleto | PEN-DAT-002 | No | Histórico; IA | Producto/IA | Producto | Tecnología/IA |  | En análisis | Etiquetar corpus | Muestras de recuperación aprobadas
PEN-DAT-004 | Uso de catálogos estáticos | Decisión de datos | Laboratorios | Mantenerlos solo para auditoría y pruebas | Aprobar regla de exclusión | Alto | P1 | Precios o cobertura desactualizados | PEN-DAT-001 | Sí | Histórico; APIs | Producto/Tecnología | Producto | Tecnología |  | Pendiente de decisión | Formalizar regla | Fuentes estáticas fuera de producción
PEN-API-001 | Inventario definitivo de endpoints | Pendiente técnico | APIs | Consolidar endpoint, método, auth, payload, errores y owner | Aprobar inventario | Crítico | P0 | Integraciones incompletas | PEN-DAT-001 | Sí | Capacidades; seguridad; QA | Tecnología | Tecnología | Tecnología |  | En análisis | Completar inventario | Inventario aprobado y versionado
PEN-API-002 | Contratos de respuesta | Pendiente técnico | APIs | Definir success, data, request_id, error_code y retryable | Aprobar contrato estándar | Crítico | P0 | Manejo inconsistente de errores | PEN-API-001 | Sí | Capacidades; QA | Tecnología | Tecnología | Tecnología |  | En análisis | Publicar esquema | Contrato implementado y validado
PEN-API-003 | Idempotencia | Pendiente técnico | APIs | Aplicar a registro, familiares, carrito, facturas, ligas y pagos futuros | Aprobar estándar idempotente | Crítico | P0 | Duplicados y doble cargo | PEN-API-002 | Sí | Capacidades; seguridad | Tecnología | Tecnología | Tecnología |  | Pendiente de decisión | Definir llave y ventana | Pruebas de duplicidad aprobadas
PEN-API-004 | Timeout y reintentos | Pendiente técnico | APIs | Definir por consulta, modificación, generación y pago | Aprobar política de resiliencia | Alto | P1 | Operaciones inciertas o duplicadas | PEN-API-003 | Sí | Capacidades; QA | Tecnología | Tecnología | Tecnología |  | Identificado | Clasificar operaciones | Política implementada y monitoreada
PEN-API-005 | Monitoreo y alertas | Pendiente técnico | Observabilidad | Definir métricas de disponibilidad, latencia, errores y seguridad | Aprobar tablero y umbrales | Alto | P1 | Fallas no detectadas | PEN-API-001 | Sí | APIs; seguridad | Tecnología/Seguridad | Tecnología | Tecnología |  | Identificado | Definir SLI/SLO internos | Alertas activas y probadas
PEN-QA-001 | Plan integral de pruebas | Pendiente de QA | QA | Cubrir funcional, seguridad, privacidad, APIs, regresión y rendimiento | Aprobar plan de pruebas | Crítico | P0 | Liberación sin evidencia | Alcance MVP | Sí | Todos | QA/Producto | Producto | QA |  | En análisis | Consolidar casos | Plan aprobado y ejecutado
PEN-QA-002 | Datos de prueba | Pendiente de QA | QA | Definir uso de datos ficticios y excepciones | Aprobar política de datos QA | Alto | P1 | Exposición de datos reales | Seguridad de ambientes | Sí | Seguridad; QA | QA/Seguridad | Seguridad | QA/Tecnología |  | Identificado | Generar dataset sintético | Dataset aprobado y disponible
PEN-QA-003 | Criterios de aceptación | Pendiente de QA | QA | Definir caso exitoso, error, permiso, timeout y escalamiento | Aprobar criterios por capacidad | Crítico | P0 | Ambigüedad de liberación | PEN-QA-001 | Sí | Capacidades; QA | Producto/QA | Producto | QA |  | En análisis | Vincular a cada capacidad | Criterios firmados y evidencias completas
PEN-QA-004 | Pruebas negativas de Leo | Pendiente de QA | IA/QA | Probar prohibiciones: interpretación, credenciales, precios inventados y pagos no habilitados | Aprobar set de pruebas negativas | Crítico | P0 | Comportamiento inseguro o engañoso | Guía; seguridad; histórico | Sí | Guía; seguridad; histórico | QA/Seguridad/Producto | Seguridad | QA/IA |  | En análisis | Construir dataset adversarial | Todas las pruebas críticas aprobadas
PEN-COM-001 | Recomendación del Plan Básico | Pendiente comercial | Comercial | Definir contexto, frecuencia y exclusiones | Aprobar regla comercial | Medio | P2 | Promoción invasiva | Guía conversacional | No | Guía; promociones | Marketing/Producto | Producto | Marketing/IA |  | Identificado | Diseñar reglas | Regla aprobada y medida
PEN-COM-002 | Promociones | Pendiente comercial | Marketing | Definir fuente, elegibilidad, vigencia y exclusiones | Aprobar gobernanza de promociones | Medio | P2 | Oferta vencida o inoportuna | API/configuración | No | Promociones; histórico | Marketing/Producto | Marketing | Tecnología/Marketing |  | Identificado | Definir feed vigente | Promociones dinámicas y auditables
PEN-COM-003 | Referidos | Decisión comercial | Referidos | Definir si habrá incentivos y condiciones | Aprobar o descartar incentivos | Bajo | P3 | Promesas no respaldadas | Finanzas/Jurídico | No | Referidos; guía | Marketing/Finanzas | Dirección | Marketing |  | Pospuesto | Mantener sin incentivos | Decisión formal documentada
PEN-COM-004 | Leads B2B | Pendiente comercial | B2B | Definir datos, CRM, responsable y seguimiento | Aprobar flujo comercial | Medio | P2 | Leads perdidos | CRM | No | Guía; escalamiento | Comercial/Marketing | Comercial | Comercial/Tecnología |  | Identificado | Diseñar formulario y handoff | Lead trazable de punta a punta
PEN-FIN-001 | Costo operativo de Leo | Pendiente financiero | Finanzas | Estimar modelo, WhatsApp, SMS, infraestructura, APIs y soporte | Aprobar modelo de costos | Alto | P1 | Margen negativo | Modelo de ingresos FAMEDIC | No | Modelo financiero; roadmap | Finanzas/Producto | Finanzas | Finanzas |  | En análisis | Construir escenarios | Costo unitario y total aprobados
PEN-FIN-002 | Costo por conversación y usuario | Pendiente financiero | Finanzas | Calcular costo unitario por canal y volumen | Aprobar métrica base | Alto | P1 | Desconocer impacto en punto de equilibrio | PEN-FIN-001 | No | Modelo financiero | Finanzas | Finanzas | Finanzas/Analítica |  | Identificado | Definir drivers | Modelo validado con datos reales o supuestos documentados
PEN-FIN-003 | Ahorro operativo esperado | Pendiente financiero | Finanzas/Operaciones | Medir reducción de consultas, tiempos y errores | Aprobar línea base y meta | Alto | P1 | No demostrar retorno | Datos de atención | No | Business case | Finanzas/Operaciones | Dirección | Analítica/Operaciones |  | Identificado | Medir baseline | Metas y metodología aprobadas
PEN-FIN-004 | Impacto en conversión | Pendiente financiero | Comercial/Analítica | Medir cotización→carrito→compra y recuperación | Aprobar KPIs de conversión | Medio | P2 | No capturar valor comercial | Analítica digital | No | Roadmap; business case | Producto/Marketing | Producto | Analítica |  | Identificado | Instrumentar eventos | KPIs disponibles y revisados

## Resumen
Resumen ejecutivo de pendientes FAMEDIC–Leo
Indicador | Valor | Prioridad | Registros
Total de registros | 76 | P0 | 26
P0 críticos | 26 | P1 | 36
P1 altos | 36 | P2 | 9
Bloquean lanzamiento | 49 | P3 | 5
Sin fecha objetivo | 76

## P0 críticos
ID | Título | Módulo | Riesgo | Dependencia | Bloquea | Área responsable | Dueño decisión | Estado | Siguiente acción | Criterio de cierre
PEN-LAN-001 | Alcance exacto de Leo en la primera versión | Lanzamiento | Liberar funciones sin control o dejar vacíos operativos | Catálogo de intenciones; APIs; seguridad; QA | Sí | Producto/Dirección | Dirección + Producto | Pendiente de decisión | Aprobar alcance MVP | Lista aprobada con estado Habilitada en producción
PEN-AUT-001 | Duración de sesión | Autenticación | Acceso indebido o fricción excesiva | Arquitectura de identidad | Sí | Seguridad/Tecnología | Seguridad | Pendiente de decisión | Proponer política y probar escenarios | Política aprobada y configurada
PEN-AUT-005 | Política de OTP | Autenticación | Acceso indebido a resultados o facturas | Proveedor SMS | Sí | Seguridad/Tecnología | Seguridad | Pendiente de decisión | Proponer parámetros | Política aprobada, configurada y probada
PEN-REG-003 | Eliminación de cuenta | Cuenta | Incumplimiento de privacidad | Retención; ARCO | Sí | Jurídico/Privacidad | Jurídico | Pendiente de decisión | Diseñar política y flujo | Procedimiento aprobado y evidencia de prueba
PEN-RES-001 | Vigencia de ligas seguras | Resultados | Exposición o indisponibilidad | Arquitectura de ligas | Sí | Seguridad/Tecnología | Seguridad | Pendiente de decisión | Validar una hora con jurídico y operación | TTL aprobado y configurado
PEN-RES-004 | Resultado de paciente equivocado | Resultados | Exposición de datos clínicos | PEN-SEG-004 | Sí | Seguridad/Privacidad | Seguridad | Pendiente de decisión | Diseñar playbook | Playbook aprobado y simulacro ejecutado
PEN-FAC-004 | Retención de perfiles fiscales y constancias | Facturación | Incumplimiento y exposición de datos | Retención general | Sí | Jurídico/Facturación/Seguridad | Jurídico | Pendiente de decisión | Emitir política | Política aprobada e implementada
PEN-LAB-001 | Endpoints y contratos de laboratorios | Laboratorios | Información dinámica incorrecta | Arquitectura de integración | Sí | Tecnología/Producto | Tecnología | En análisis | Completar inventario | Contratos documentados y probados
PEN-FAM-002 | Tratamiento de menores | Familiares/Resultados | Riesgo jurídico y de privacidad | PEN-JUR-001; PEN-REG-003 | Sí | Jurídico/Privacidad | Jurídico | Pendiente de decisión | Preparar política | Política aprobada y aplicada
PEN-SOP-001 | Sistema de registro de escalamientos | Soporte | Casos sin seguimiento ni trazabilidad | Integración CRM/WhatsApp | Sí | Operaciones/Tecnología | Operaciones | Pendiente de decisión | Seleccionar herramienta | Sistema implementado y probado
PEN-SOP-002 | Responsables por módulo | Soporte | Escalamientos sin dueño | PEN-SOP-001 | Sí | Dirección/Operaciones | Dirección | Pendiente de decisión | Construir RACI | RACI aprobado
PEN-JUR-001 | Aviso de Privacidad para Leo | Privacidad | Lanzamiento sin cobertura jurídica | Decisiones de memoria y canal | Sí | Jurídico/Privacidad | Jurídico | En análisis | Cerrar alcance de tratamiento | Versión aprobada y publicada
PEN-JUR-002 | Términos y Condiciones actualizados | Jurídico | Riesgo contractual | PEN-LAN-001 | Sí | Jurídico | Jurídico | En análisis | Actualizar documento | Versión aprobada y publicada
PEN-JUR-003 | Consentimiento de primer uso | Privacidad | Tratamiento sin consentimiento válido | PEN-JUR-001 | Sí | Jurídico/Producto | Jurídico | Pendiente de decisión | Redactar copy y evento de auditoría | Consentimiento implementado y trazable
PEN-JUR-004 | Memoria conversacional | IA/Privacidad | Conservación indebida de datos | PEN-JUR-001 | Sí | Jurídico/Producto | Jurídico | Pendiente de decisión | Definir categorías y plazos | Política implementada
PEN-JUR-005 | Uso de conversaciones | IA/Privacidad | Uso secundario no autorizado | PEN-JUR-001 | Sí | Jurídico/Dirección | Dirección/Jurídico | Pendiente de decisión | Formalizar no-entrenamiento | Configuración y documentos alineados
PEN-SEG-001 | Matriz definitiva de roles internos | Seguridad | Acceso excesivo | Inventario de roles | Sí | Seguridad/Tecnología | Seguridad | Pendiente de decisión | Construir RACI/RBAC | Roles configurados y auditados
PEN-SEG-002 | Gestión de secretos | Arquitectura | Compromiso de sistemas | Arquitectura cloud | Sí | Seguridad/Tecnología | Seguridad | En análisis | Inventariar secretos | Estándar implementado y evidencia de rotación
PEN-SEG-004 | Protocolo de incidentes | Seguridad | Respuesta tardía o incompleta | PEN-SOP-002 | Sí | Seguridad/Jurídico | Seguridad | Pendiente de decisión | Redactar playbook | Simulacro ejecutado y aprobado
PEN-DAT-001 | Fuente de verdad por módulo | Gobierno de datos | Respuestas inconsistentes | Arquitectura y owners | Sí | Producto/Tecnología | Producto | En análisis | Construir mapa de fuentes | Mapa aprobado y versionado
PEN-API-001 | Inventario definitivo de endpoints | APIs | Integraciones incompletas | PEN-DAT-001 | Sí | Tecnología | Tecnología | En análisis | Completar inventario | Inventario aprobado y versionado
PEN-API-002 | Contratos de respuesta | APIs | Manejo inconsistente de errores | PEN-API-001 | Sí | Tecnología | Tecnología | En análisis | Publicar esquema | Contrato implementado y validado
PEN-API-003 | Idempotencia | APIs | Duplicados y doble cargo | PEN-API-002 | Sí | Tecnología | Tecnología | Pendiente de decisión | Definir llave y ventana | Pruebas de duplicidad aprobadas
PEN-QA-001 | Plan integral de pruebas | QA | Liberación sin evidencia | Alcance MVP | Sí | QA/Producto | Producto | En análisis | Consolidar casos | Plan aprobado y ejecutado
PEN-QA-003 | Criterios de aceptación | QA | Ambigüedad de liberación | PEN-QA-001 | Sí | Producto/QA | Producto | En análisis | Vincular a cada capacidad | Criterios firmados y evidencias completas
PEN-QA-004 | Pruebas negativas de Leo | IA/QA | Comportamiento inseguro o engañoso | Guía; seguridad; histórico | Sí | QA/Seguridad/Producto | Seguridad | En análisis | Construir dataset adversarial | Todas las pruebas críticas aprobadas

## Registro de decisiones
Decision ID | Fecha | Decisión | Contexto | Opciones evaluadas | Criterio | Aprobadores | Documentos afectados | Impacto | Fecha de revisión | Condición de reversión | Estado
DEC-0001 | [10 empty] | Pendiente

## Catálogos
Prioridades | Estados | Impactos | Bloquea
P0 | Identificado | Crítico | Sí
P1 | Pendiente de decisión | Alto | No
P2 | En análisis | Medio
P3 | Definido | Bajo
En desarrollo
En pruebas
Bloqueado
Aprobado
Implementado
Cerrado
Descartado
Pospuesto
Reabierto